Załącznik nr 3 do SWZ

-wzór umowy-

# UMOWA NR ……../2025

zawarta w dniu	2025 r. w Wierzbnie, pomiędzy:

Gminą Wierzbno, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno NIP 824-18-03-704,

reprezentowaną przez:

Emila Wąsowskiego – Wójta Gminy Wierzbno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marty Haładaj, zwanym Zamawiającym,

zwaną dalej Zamawiającym, a

……………………………………………………………

z siedzibą w …………………………. przy ………………………

NIP: ………………….. REGON: ……………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:………………………

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, 
o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) została zawarta umowa następującej treści:

# § 1

- Wykonawca zobowiązuje się do Sporządzenia planu ogólnego Gminy Wierzbno (wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej), zwanego w dalszej części umowy „planem”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy urbanistycznej i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z:

  - ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”,

  - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758),

  - ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

  - zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr VIII/45/2024 z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Wierzbno,

  - z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy i aktualnego orzecznictwa sądowego dotyczącego zagospodarowania przestrzennego,

  - innymi przepisami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych, mających odniesienie do przedmiotu zlecenia, m. in. dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, dróg.

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie planu ogólnego Gminy Wierzbno zgodnie                   z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.).

- Granice opracowania: Gmina Wierzbno w granicach administracyjnych.

- Powierzchnia terenu objętego przedmiotem zamówienia: powierzchnia Gminy Wierzbno w granicach administracyjnych – 103,1 km2.

- Liczba mieszkańców Gminy Wierzbno zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień  31.07.2025 r. wynosi 2522 osób.

- Zakres zamówienia obejmuje czynności:

- Dokonanie inwentaryzacji urbanistycznej i oceny istniejącego stanu zagospodarowania Gminy.

- Sporządzenie planu ogólnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia           27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.

- Przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych (wymaganych ustawowo pism, zawiadomień, ogłoszeń i obwieszczeń: o przystąpieniu do opracowania planu ogólnego, o przystąpieniu do konsultacji społecznych dot. projektu planu i innych niezbędnych w ramach przedmiotu zamówienia informacji, komunikatów dot. opracowywanego dokumentu, zestawień opinii i uzgodnień wymaganych procedurą planu.

- Przygotowanie materiałów i projektów pism w celu uzyskania opinii i uzgodnień.

- Wprowadzenie korekt i zmian wynikających z uzgodnień, w razie potrzeby powtórzenie procedury i przygotowanie treści zażaleń na postanowienia.

- Udział fizyczny w konsultacjach społecznych, spotkaniach otwartych, panelach eksperckich oraz udzielanie stosownych informacji i wyjaśnień związanych                                  z przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu.

- Dokonanie analizy i opracowanie wykazu uzyskanych uzgodnień i opinii wraz                               z ewentualnym wprowadzeniem korekt w projekcie planu ogólnego.

- Sporządzenie analizy złożonych uwag i wniosków przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłoszone przez organy i instytucje w tym przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem, opracowanie wykazu odpowiedzi oraz ewentualnym wprowadzeniem korekt do projektu planu ogólnego.

- Prezentacja projektu planu i uczestnictwo fizyczne w konsultacjach społecznych na temat rozwiązań przyjętych w planie (udział fizyczny), podczas posiedzeń komisji urbanistyczno- architektonicznej (udział fizyczny) oraz uczestnictwo w spotkaniach z udziałem radnych (komisjach rady gminy, sesjach - udział fizyczny).

- Sporządzenie uzasadnienia planu zgodnie z art. 13 h ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Opracowanie danych przestrzennych do planu zgodnie z art. 67a ustawy (na różnych etapach opracowania planu)

- Przygotowanie dokumentów dot. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym: sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 października                         2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego.

- Wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej plan zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych wojewody, ustosunkowanie się do tych rozstrzygnąć (ewentualne powtórzenie procedury planistycznej w zakresie wymaganym przez wojewodę).

- Ustosunkowanie się do skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Niezbędne do wykonania załączniki potrzebne na cele opracowania przedmiotowego zamówienia:

- opracowanie ekofizjograficzne w wersji papierowej i elektronicznej, w ilości                                     2 egzemplarzy,

- część tekstowa w wersji papierowej i elektronicznej, w ilości 4 egzemplarzy,

- część graficzna w wersji papierowej i elektronicznej, w ilości 4 egzemplarzy w tym 1 egz. mapy w skali 1:10 000 wydrukowany w postaci umożliwiającej jego ekspozycję.

- prognoza oddziaływania na środowisko w wersji papierowej i elektronicznej,                           w ilości 4 egzemplarzy,

- rysunek planu ogólnego w wersji elektronicznej w formacie SHP lub DXF                                      z podziałem na warstwy, na których leżą obiekty jednej kategorii,

- rysunek planu ogólnego w formacie Geotiff,

- dane przestrzenne.

- Wykonawca zobligowany jest do przygotowania oprócz ww. dokumentów innych materiałów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych praw autorskich do wszystkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych następuje z chwilą przekazania nośników materialnych, na których zostały utrwalone, lub z chwilą ich wysłania Zamawiającemu drogą elektroniczną.

- Utworami, o jakich mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, są w szczególności:

  - projekt planu wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych i uzasadnieniem,

  - prognoza oddziaływania na środowisko,

  - opracowanie ekofizjograficzne.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich za naruszenie cudzych praw autorskich lub innych praw.

- Wymienione w niniejszym paragrafie obowiązki i uprawnienia mają jedynie charakter przykładowy, nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego                                   z niniejszej umowy. Wykonawca nie może odmówić wykonania jakichkolwiek czynności nie wymienionej wprost w umowie, a niezbędnej do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.

- Ustępy 7 i 8 niniejszego paragrafu dotyczą przejścia praw autorskich zarówno w sytuacji zakończenia, jak i przerwania prac dotyczących przedmiotu umowy.

# § 2

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wymagane informacje i materiały niezbędne                                do przedmiotowego opracowania.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w umowie.

# § 3

- Ustala się, że opracowanie wymienione w § 1 zostanie wykonane zgodnie ze złożoną ofertą tj. w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Dopuszcza się przesunięcie terminów wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

  - negatywnych decyzji organów opiniujących i/lub uzgadniających, mających wpływ na projektowanie,

  - z powodu dłuższych, niż ustawowe, terminów wydawania decyzji lub opinii przez właściwe organy opiniujące i uzgadniające.

# § 4

- Strony ustalają, iż wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wyniesie……………	zł netto + VAT w wysokości ……………………%, tj. ………… zł = ……………… zł brutto (słownie:	złotych 00/100) .

- Płatność uzgodnionego wynagrodzenia nastąpi w 2 (dwóch) transzach, na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę, po podpisaniu przez strony protokołu odbioru, wymaganego na danym etapie prac.

- Ustala się następujące terminy płatności poszczególnych części wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem prac projektowych:

  - pierwsza transza – etap pierwszy – prace wstępne i planistyczne w wysokości 30% wartości umowy – płatne po  podpisaniu protokołu odbioru częściowego prac,

  - druga transza – etap drugi  – opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne, uchwalenie planu przed Radę Gminy i zakończenie prac w wysokości 70% wartości umowy – po podpisaniu protokołu odbioru końcowego prac bez uwag.

- Płatności następować będą na podstawie prawidłowo wystawionych faktur po wykonaniu poszczególnych etapów umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony. W przypadku wystawienia wadliwej faktury płatność zostanie dokonana po otrzymaniu faktury korygującej, co nie będzie podstawą do naliczenia odsetek za opóźnienie w płatności.

- Należność płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie nakłady związane z wykonaniem prac określonych                            w niniejszej umowie, jak również nie ujętych w dokumentacji zamówienia i w/w umowy, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 6 obejmuje wszelkie koszty związane                         z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Strony zgodnie ustalają, że płatności wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy udokumentowanego fakturą będą realizowane w ramach mechanizmu podzielonej płatności.  W ramach mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

- W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca, przed złożeniem faktury, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w formie oświadczenia. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuje się, w trakcie trwania umowy, do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej jego statusu jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.

- Wykonawca oświadcza, że jego rachunek bankowy, jest rachunkiem umożliwiającym realizację płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności i jest zawarty w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego, jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez

- organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych                                         w ust. 9 opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Termin płatności uznaje się za zachowany z datą obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktury wystawiane będą na:

Nabywca:

Gmina Wierzbno, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno

NIP: 8241803704; REGON 711582210

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ……………………………

- Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przeniesione na osoby trzecie.

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak też korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda nie wymaga uzasadnienia. Jedocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo uzależnienia przedmiotowej zgody od treści ww. czynności prawnych. W tym celu Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy, której przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelności lub korzyści.

# § 5

- Strony ustalają, iż za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą następujące kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu,  w którym miało nastąpić wykonanie, jednakże nie więcej niż 20 % wynagrodzenia.

  - w przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za całość przedmiotu umowy,

  - w przypadku innego rodzaju naruszenia umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za całość przedmiotu umowy, za każdy przypadek naruszenia umowy.

- Zamawiający ma prawo dokonywać potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, bez składania osobnego oświadczenia o potrąceniu, niezwłocznie po ich naliczeniu na podstawie ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.

- Zapisy tego paragrafu obowiązują także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości prac objętych niniejszą umową na okres 36 miesięcy od daty uchwalenia planu ogólnego przez Radę Gminy Wierzbno, w którym to okresie dokona nieodpłatnie usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego lub organ nadzorczy wad w przedmiocie umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Za zwłokę w usunięciu wad i usterek w opracowanej dokumentacji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego                     w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

# § 6

- Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.

- Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących:

  - terminu - termin zakończenia przedmiotu umowy lub termin wykonania etapu umowy ustalonego w umowie, może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

    - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

    - dokonania przez Zamawiającego zmian dotychczasowych ustaleń i założeń projektowych,

    - opóźnienia w uzyskaniu, istotnych dla realizacji umowy, uzgodnień, decyzji i warunków od instytucji zewnętrznych i organów wewnętrznych Zamawiającego (wynikające z działań Zamawiającego).

W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne. Całkowity termin realizacji umowy nie może przekroczyć 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

# § 7

- Do kierowania pracami wynikającymi z umowy Wykonawca wyznacza ……………….……………..

- Do kierowania pracami wynikającymi z umowy Zamawiający wyznacza  ……………………………………….– ………………………………………………..

# § 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub jej części w przypadkach przewidzianych przez kodeks cywilny.

- Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy                w całości lub jej części w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,                     że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny i/lub powtarzający się postanowienia umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Do istotnych naruszeń umowy zaliczają się, w szczególności przypadki, gdy:

  - wykonawca nie rozpoczął prac w pełnym zakresie objętym umową, w terminie wyznaczonym w umowie, bez uzasadnionych przyczyn,

  - wykonawca, pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, nie wykonuje prac, zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowne,

  - wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,

  - wykonawca, przy realizacji umowy, narusza obowiązujące przepisy prawa lub jest zaangażowany w jakiekolwiek praktyki korupcyjne,

  - wykonawca utracił prawo do wykonywania działalności objętej przedmiotem umowy,

  - wykonawca wykorzystał powierzone mu dane osobowe w sposób niezgodny z umową,

  - wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej,

  - pomimo  zaleceń Zamawiającego,  Wykonawca  nie zaprzestaje niewłaściwego  przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

# § 9

- Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzają sobie nawzajem przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

- Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L 119/1).

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i organizacyjnych wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych i powierzonych przez Zamawiającego.

- W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.

- Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do umowy, natomiast wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty.

- Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace w trakcie których będą przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą umową. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych niezgodnego z niniejszą umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego, osoby i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty pomieszczeń i sprzętu używanego, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania niniejszej umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń kontrolujących

- Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiającego dopełni wszystkich obowiązków związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych osobowych zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt. 1.

- Wykonawca dopełni obowiązku informacyjnego wobec osób, od których pozyska dane i przekaże je do Zamawiającego.

# § 10

Spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

# § 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisów dotyczących planowania przestrzennego i innych związanych                                                        z opracowywanymi projektami oraz RODO.

# § 12

- Zleceniobiorca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie                             art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).

- Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA:

załącznik nr 1 do umowy nr ………………/2025 z dnia ………2025 r.

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

| L.p. |  | Prace projektowe (od dnia podpisania umowy) | Zalecany termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap 1. | Prace wstępne Prace planistyczne | - ogłoszenie, zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania, - analiza materiałów wyjściowych, - analiza stanu zagospodarowania i zabudowy, - analiza uwarunkowań zewnętrznych, - analiza uwarunkowań przestrzennych gminy, - określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie, - analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu, - przedstawienie powyższych analiz i wyników określenia zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie i wprowadzenie ewentualnych korekt, - opracowanie projektu planu zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej – skala podstawowego rysunku 1:10 000, - rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie shp wraz z plikami rastrowymi z georeferencją, - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko (2 egz.), - opracowanie ekofizjograficzne (2 egz.), - uzyskanie akceptacji projektu planu przez Wójta Gminy Wierzbno wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt. | Do dnia ……………………………….. |
| Etap 2. | Opiniowanie uzgadnianie i konsultacje społeczne | - prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Wierzbnie wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt, - przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu, - przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, - opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji | Do dnia ……………………………… |

|  | Uchwalenie i zakończenie prac | - przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Wójtowi (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu w skali oryginalnej), - przygotowanie prezentacji projektu planu, - uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu poszczególnych Komisji oraz sesji Rady Gminy Wierzbno, - opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz.1094, ze zm.), - ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 5 kpl. wydruków rysunków w skali oryginalnej, - przekazanie tekstu oraz rysunków planu w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny być dostarczone w formacie shp wraz z plikami rastrowymi z georeferencją. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zamawiający		Wykonawca