Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE  na terenie Gminy Wierzbno – stan na dzień 30.09.2025r.

# 1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 70

- Liczba zawartych umów - 61

# Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 34

# Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć  z terenu Gminy Wierzbno – 1 234 580,42 zł